## Chart
Date | Expected | Active
2018-09-17 | 24 | 24
2018-09-18 | 22 | 23
2018-09-19 | 20 | 21
2018-09-20 | 20 | 21
2018-09-21 | 19 | 20
2018-09-22 | 18 | 19
2018-09-23 | 17 | 19
2018-09-24 | 16 | 18
2018-09-25 | 13 | 18
2018-09-26 | 12 | 17
2018-09-27 | 12 | 16
2018-09-28 | 11 | 16
2018-09-29 | 10 | 15
2018-09-30 | 9 | 15
2018-10-01 | 8 | 14
2018-10-02 | 7 | 13
2018-10-03 | 6 | 13
2018-10-04 | 5 | 12
2018-10-05 | 4 | 12
2018-10-06 | 2 | 11
2018-10-07 | 0 | 11

## Tasks
Tasks | Effort
Learn React Native for frontend and firebase/express.js backend | 4 | 2
Familiarize self with Google Firebase | 4 | 2
Get familiar with the API’s needed for the application | 4 | 1
Create ability for user to input a username | 2 | 0
Request permission for location data | 1 | 1
show current location on a map on the main menu page | 3 | 3
Implement weather REST-API to show current weather | 3 | 0
Create bottom buttons to start a new game or join an existing one | 1 | 0