## Chart
Date | Expected | Active
2018-10-24 | 16 | 16
2018-10-25 | 15 | 15
2018-10-26 | 15 | 14
2018-10-25 | 14 | 14
2018-10-26 | 13 | 13
2018-10-27 | 13 | 12
2018-10-28 | 12 | 11
2018-10-29 | 11 | 10
2018-10-30 | 10 | 10
2018-10-31 | 9 | 9
2018-11-01 | 8 | 9
2018-11-02 | 8 | 8
2018-11-03 | 7 | 8
2018-11-04 | 7 | 7
2018-11-05 | 6 | 6
2018-11-06 | 5 | 5
2018-11-07 | 4 | 5
2018-11-08 | 4 | 4
2018-11-09 | 3 | 3
2018-11-10 | 2 | 1
2018-11-11 | 0 | 0

## Tasks
Tasks | Effort
Learn React Native for frontend and firebase/express.js backend | 4 | 2
Familiarize self with Google Firebase | 4 | 2
Get familiar with the API’s needed for the application | 4 | 1
Create ability for user to input a username | 2 | 0
Request permission for location data | 1 | 1
show current location on a map on the main menu page | 3 | 3
Implement weather REST-API to show current weather | 3 | 0
Create bottom buttons to start a new game or join an existing one | 1 | 0