## Chart
Date | Expected | Active
2018-08-20 | 22 | 22
2018-08-21 | 20 | 22
2018-08-22 | 20 | 21
2018-08-23 | 19 | 20
2018-08-24 | 18 | 20
2018-08-25 | 17 | 20
2018-08-26 | 17 | 20
2018-08-27 | 16 | 20
2018-08-28 | 15 | 19
2018-08-29 | 14 | 19
2018-08-30 | 13 | 19
2018-08-31 | 13 | 19
2018-09-01 | 12 | 19
2018-09-02 | 11 | 18
2018-09-03 | 10 | 18
2018-09-04 | 9 | 18
2018-09-05 | 9 | 18
2018-09-06 | 8 | 18
2018-09-07 | 7 | 18
2018-09-08 | 6 | 18
2018-09-09 | 6 | 17
2018-09-10 | 5 | 17
2018-09-11 | 4 | 17
2018-09-12 | 3 | 17
2018-09-13 | 2 | 17
2018-09-14 | 2 | 15
2018-09-15 | 1 | 14
2018-09-16 | 0 | 13

## Tasks
Tasks | Effort
Learn React Native for frontend and firebase/express.js backend | 4 | 2
Familiarize self with Google Firebase | 4 | 2
Get familiar with the API’s needed for the application | 4 | 1
Create ability for user to input a username | 2 | 0
Request permission for location data | 1 | 1
show current location on a map on the main menu page | 3 | 3
Implement weather REST-API to show current weather | 3 | 0
Create bottom buttons to start a new game or join an existing one | 1 | 0